## БИМ инд. по статьям с мат. и ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
___________ | [11 empty] | ___________
"____" _____________ 2016 г. | [11 empty] | "____" _______________2016 г.
2КТП-630/10/0,4 кВ ЦТП №120 (ТК-28) г.Краснодар
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
| на | Кабельные линии 10 кВ
Основание: 704-ЭК, том 3.1
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________5376,468 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________4015,165 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________408,455 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________364,337 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________2925,6 |  | чел.час
|  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________75,55 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснова-ние, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Монтаж кабеля
1 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, в отвал, для прокладки кабеля и муфт соединительных, м3=220 | 100 м3 грунта | 1.28 | 1552.48 |  |  |  | 1987 | 1987 |  |  | 248 | 317.44
1552.48
2 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3,пересечение с КЛ | 100 м3 грунта | 0.3 | 2018.22 |  |  |  | 605 | 605 |  |  | 322.4 | 96.72
|  | (Прил.1.12 п.3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) |  |  | 2018.22
3 | ТЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3, пересечение с трубопроводом | 100 м3 грунта | 0.62 | 1785.35 |  |  |  | 1107 | 1107 |  |  | 285.2 | 176.82
|  | (Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15) |  |  | 1785.35
4 | ТЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, песком, м3=176 | 100 м3 грунта | 1.76 | 728.42 |  |  |  | 1282 | 1282 |  |  | 121 | 212.96
728.42
5 | ТЕР01-02-057-03 | Погрузка лишнего грунта вручную на трактор, группа грунтов: 3, м3=155 | 100 м3 грунта | 1.55 | 1552.48 |  |  |  | 2406 | 2406 |  |  | 248 | 384.4
1552.48
6 | ТЕР01-02-057-03 | Погрузка лишнего грунта вручную с трактора на автомобиль-самосвал, группа грунтов: 3, м3=155 | 100 м3 грунта | 1.55 | 1552.48 |  |  |  | 2406 | 2406 |  |  | 248 | 384.4
1552.48
7 | ТССЦпг03-21-01-020 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза | 1 т груза | 217 | 19.87 | 19.87 |  |  | 4312 |  | 4312
8 | ТЕР01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.155 | 382.22 | 352.76 | 6.61 |  | 59 | 4 | 55 |  | 3.65 | 0.57
[5 empty] | 22.85 | 41.25 |  |  |  |  | 6 |  | 3.97 | 0.62
36 | ТЕР22-05-003-02 | Протаскивание в футляр пластиковых труб диаметром: 160 мм (3 нитки) | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.98 | 1955.95 | 53.89 | 1209.58 |  | 3873 | 1371 | 107 | 2395 | 89.7 | 177.61
692.48
40 | ТЕРм12-18-022-12 | Изготовление секций трубопроводов из пластиковых труб й, диаметр трубопровода наружный: 159 мм | 100 м | 1.98 | 149.6 | 49.06 | 19.17 |  | 296 | 161 | 97 | 38 | 10.54 | 20.87
[5 empty] | 81.37 | 3.43 |  |  |  |  | 7 |  | 0.33 | 0.65
37 | ССЦ-4-2016 стр.66 | Труба напорная из высококачественного полиэтилена ПЭ80 SDR-13,6 д.160мм ц.12390,38/3,222 | 10 м | 20.45 | 3845.56 |  | 3845.56 |  | 78642 |  |  | 78642
9 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство футляровов из полиэтиленовых труб ф 160 мм | 1 канало-километр трубопровода | 0.354 | 1023.86 |  | 120.79 |  | 362 | 320 |  | 42 | 133 | 47.08
|  | 1 023,86 = 26 863,86 - 1000 x 25,84 |  |  | 903.07
10 | ССЦ-4-2016 стр.66 | Труба напорная из высококачественного полиэтилена ПЭ80 SDR-13,6 д.160мм ц.12390,38/3,222 | 10 м | 36.55 | 3845.56 |  | 3845.56 |  | 140555 |  |  | 140555
11 | ТЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 3.38 | 414.5 | 372.76 | 0.82 |  | 1401 | 138 | 1260 | 3 | 5.3 | 17.91
40.92
12 | ТЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01, до 2-х | 100 м кабеля | 3.38 | 23.32 | 7.65 | 0.31 |  | 79 | 52 | 26 | 1 | 1.99 | 6.73
15.36
13 | ССЦ-4-2016 стр.212 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный ц.984,84/4,926 | м3 | 310 | 199.93 |  | 199.93 |  | 61978 |  |  | 61978
14 | ТЕРм08-02-141-06 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг | 100 м кабеля | 7.5 | 868.02 | 657.07 | 68.9 |  | 6510 | 1065 | 4928 | 517 | 18.4 | 138
[5 empty] | 142.05 | 27.85 |  |  |  |  | 209 |  | 2.68 | 20.1
15 | ТЕРм08-02-148-06 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 13 кг | 100 м кабеля | 4.9 | 470.25 | 146.4 | 41.61 |  | 2304 | 1383 | 717 | 204 | 36.56 | 179.14
[5 empty] | 282.24 | 2.08 |  |  |  |  | 10 |  | 0.2 | 0.98
16 | ТЕРм08-02-145-05 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 209.4 | 67.81 | 48.95 |  | 42 | 19 | 14 | 9 | 12 | 2.4
[5 empty] | 92.64 | 2.08 | [6 empty] | 0.2 | 0.04
17 | Прайс "ЭТМ" | Кабель АСБл-10-3х240 мм2 ц.2125000,00/1,18/3,222*1,04 | км | 1.29 | 581279.13 |  | 581279.13 |  | 749850 |  |  | 749850
18 | ТЕРм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля | 100 м кабеля | 3.38 | 444.11 | 403.09 | 0.8 |  | 1501 | 136 | 1362 | 3 | 5.21 | 17.61
[5 empty] | 40.22 | 17.97 |  |  |  |  | 61 |  | 1.73 | 5.85
19 | ТЕРм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего | 100 м кабеля | 3.38 | 233.45 | 212.03 | 0.42 |  | 789 | 71 | 717 | 1 | 2.72 | 9.19
[5 empty] | 21 | 9.45 |  |  |  |  | 32 |  | 0.91 | 3.08
20 | ССЦ-4-2016 стр.209 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 ц.8618,58/3,222 | 1000 шт. | 4.255 | 2674.92 |  | 2674.92 |  | 11382 |  |  | 11382
21 | ТЕРм08-02-167-10 | Муфта соединительная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 | 1 шт. | 4 | 239.89 | 2.33 | 151.1 |  | 960 | 346 | 9 | 605 | 11.2 | 44.8
[5 empty] | 86.46 | 0.1 | [6 empty] | 0.01 | 0.04
22 | Прайс ООО "Электрокомплекс" | Муфта соединительная 3СТп-10-(150-240) ц.7200,00/1,18/3,222*1,1 | шт | 4 | 2083.14 |  | 2083.14 |  | 8333 |  |  | 8333
23 | ТЕРм08-02-165-09 | Муфта концевая для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 4 | 918.03 | 827.48 | 3.84 |  | 3672 | 347 | 3310 | 15 | 8.32 | 33.28
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35) |  |  | 86.71 | 99.17 |  |  |  |  | 397 |  | 9.54 | 38.16
24 | Прайс ООО "Электрокомплекс" | Муфта концевая GUST-12/150-240/800-L12 ц.11590,00/1,18/3,222*1,1 | шт | 4 | 3353.27 |  | 3353.27 |  | 13413 |  |  | 13413
25 | ТЕРм08-02-158-22 | Уплотнитель кабельных проходов, сечение одной жилы до 240 мм2 | 1 шт. | 105 | 28.16 | 2.33 | 5.76 |  | 2957 | 2107 | 245 | 605 | 2.6 | 273
[5 empty] | 20.07 | 0.1 |  |  |  |  | 11 |  | 0.01 | 1.05
26 | Прайс ООО "ТрансЭнерго" | Уплотнитель кабельный проходов термоусаживаемый УКПТ-165/60 ц.390,00/1,18/3,222*1,1 | шт | 105 | 112.84 |  | 112.84 |  | 11848 |  |  | 11848
27 | Прайс АО "Связьстройдеталь" | Пробка кабельная полиэтиленовая ПКП-2 ц.38,14/1,18/4,926*1,1 | шт | 2 | 7.22 |  | 7.22 |  | 14 |  |  | 14
28 | ТЕРм08-01-087-03 | Изготовление и установка деталей 5-ти опознавательных знаков из сортовой стали | 1 т | 0.06 | 1688.85 | 487.26 | 721.41 |  | 101 | 29 | 29 | 43 | 62.2 | 3.73
|  | 1 688,85 = 13 435,54 - 1 x 11 746,69 |  |  | 480.18 | 18.08 |  |  |  |  | 1 |  | 1.74 | 0.1
29 | ТССЦ-101-3797 | Сталь листовая холоднокатаная марки 08пс толщиной 3,0-4,0 мм - 1 шт для изготовления опознавательных знаков | т | 0.0105 | 5961.39 |  | 5961.39 |  | 63 |  |  | 63
30 | ТССЦ-101-1709 | Швеллеры металлические 80х40х4,5 мм - 1 шт для изготовления опознавательных знаков | т | 0.042 | 5553.24 |  | 5553.24 |  | 233 |  |  | 233
31 | ТССЦ-101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм - 1 шт для изготовления опознавательных знаков | т | 0.0075 | 5103.95 |  | 5103.95 |  | 38 |  |  | 38
32 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка металлических поверхностей знаков опознавательных щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 3.2607 | 6.16 |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 0.9 | 2.93
6.16
33 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание металлических поверхностей знаков опознавательных | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 3.2607 | 1.15 | 0.47 |  |  | 4 | 2 | 2 |  | 0.1 | 0.33
0.68
34 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей знаков опознавательных за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.032607 | 226.09 | 6.74 | 173.95 |  | 7 | 1 |  | 6 | 5.31 | 0.17
[5 empty] | 45.4 | 0.08 | [6 empty] | 0.01
35 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей знаков опознавательных эмалью ПФ за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.032607 | 853.16 | 9.6 | 787.8 |  | 28 | 2 |  | 26 | 7.66 | 0.25
|  | (Поправка на 2-ой слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) |  |  | 55.76 | 0.16 | [6 empty] | 0.02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1115419 | 17367 | 17190 | 1080862 |  | 2548.34
[11 empty] | 734 |  |  | 70.67
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3984274 | 350532 | 153368 | 3480374 |  | 2925.6
[11 empty] | 13805 |  |  | 75.55
Накладные расходы | [8 empty] | 277062
Сметная прибыль | [8 empty] | 162284
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 4015165 |  |  |  |  | 2071.93
0.71
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 408455 |  |  |  |  | 853.67
74.84
Итого | [8 empty] | 4423620 |  |  |  |  | 2925.6
75.55
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 3480374
Машины и механизмы | [8 empty] | 153368
ФОТ | [8 empty] | 364337
Накладные расходы | [8 empty] | 277062
Сметная прибыль | [8 empty] | 162284
Непредвиденные затраты и расходы 3% | [8 empty] | 132709
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 4556329
НДС 18% | [8 empty] | 820139.22
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 5376468.22 |  |  |  |  | 2925.6
75.55
Составил: ___________________________Бирюкова А.А.
(должность, подпись, расшифровка)